# 2023年秋季《工程师职业素养》第3次作业参考答案

1.某工程由9项工作组成，它们之间的关系如下表所示，请绘制双代号网络计划图，找出关键路线。（10分）

| 工作名称 | 前导工作 | 后续工作 | 持续时间（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | - | B、C | 3 |
| B | A | D、E | 4 |
| C | A | F、D | 6 |
| D | B、C | G、H | 8 |
| E | B | G | 5 |
| F | C | H | 4 |
| G | D、E | I | 6 |
| H | D、F | I | 4 |
| I | G、H | - | 5 |

答：

2.现有目标层A，准则层B(含B1、B2、B3)，方案层C(含C1、C2、C3)三层，判断矩阵如下表所示，请用求和法计算各矩阵对应权重，并完成最后方案的评价。（计算过程中小数点保留3位）（10分）

| A | B1 | B2 | B3 |  | B1 | C1 | C2 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 1 | 1/3 | 2 |  | C1 | 1 | 1/3 | 1/5 |
| B2 | 3 | 1 | 5 |  | C2 | 3 | 1 | 1/3 |
| B3 | 1/2 | 1/5 | 1 |  | C3 | 5 | 3 | 1 |

| B2 | C1 | C2 | C3 |  | B3 | C1 | C2 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1 | 2 | 7 |  | C1 | 1 | 3 | 1/7 |
| C2 | 1/2 | 1 | 5 |  | C2 | 1/3 | 1 | 1/9 |
| C3 | 1/7 | 1/5 | 1 |  | C3 | 7 | 9 | 1 |

| 准则 方案 | B1 | B2 | B3 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 |  |  |  |  |
| C2 |  |  |  |  |
| C3 |  |  |  |  |

答：

Step1：求权重

按列归一化：原判断矩阵每一个数除以一列和：

aijk=1nakj

权重向量：先每一行相加，再除以n：

wi=j=1naijk=1nakj,i=1,2,...,n

wi0=1nwi=1nj=1naijk=1nakj,i=1,2,...,n

Step2：一致性检验

λmi=jaijwi0wi0

λmax=1ni=1n(AW)iwi

n≤3,  C.R.=C.I.=λmax−nn−1

答案：

| A | B1 | B2 | B3 | wi | wi0 | λmi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 0.222 | 0.217 | 0.250 | 0.689 | 0.230 | 3.002 |
| B2 | 0.667 | 0.652 | 0.625 | 1.944 | 0.648 | 3.004 |
| B3 | 0.111 | 0.130 | 0.125 | 0.366 | 0.122 | 3.005 |

λmax≈3.004

C.I=0.002<0.1

| B1 | C1 | C2 | C3 | wi | wi0 | λmi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 0.111 | 0.077 | 0.130 | 0.318 | 0.105 | 3.306 |
| C2 | 0.333 | 0.231 | 0.217 | 0.781 | 0.258 | 3.040 |
| C3 | 0.556 | 0.692 | 0.652 | 1.900 | 0.637 | 3.040 |

λmax≈3.039

C.I=0.02<0.1

| B2 | C1 | C2 | C3 | wi | wi0 | λmi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 0.609 | 0.625 | 0.538 | 1.772 | 0.592 | 3.015 |
| C2 | 0.304 | 0.313 | 0.385 | 1.002 | 0.333 | 3.016 |
| C3 | 0.087 | 0.063 | 0.077 | 0.227 | 0.075 | 3.012 |

λmax≈3.014

C.I=0.007<0.1

| B3 | C1 | C2 | C3 | wi | wi0 | λmi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 0.609 | 0.625 | 0.538 | 1.772 | 0.591 | 3.079 |
| C2 | 0.304 | 0.313 | 0.385 | 1.002 | 0.334 | 3.082 |
| C3 | 0.087 | 0.063 | 0.077 | 0.227 | 0.076 | 3.080 |

λmax≈3.08

C.I=0.04<0.1

Step3：总排序

Rj=i=13biCji

| 准则 方案 | B1 | B2 | B3 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.230 | 0.648 | 0.122 |  |
| C1 | 0.105 | 0.592 | 0.591 | 0.426 |
| C2 | 0.258 | 0.333 | 0.334 | 0.283 |
| C3 | 0.637 | 0.075 | 0.076 | 0.291 |

综合评估结果说明，三个方案的优劣顺序为C1,C3,C2，且方案C1明显优于其他两个方案。

具体计算举例：

| A | B1 | B2 | B3 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 1 | 1/3 | 2 |
| B2 | 3 | 1 | 5 |
| B3 | 1/2 | 1/5 | 1 |
| 列和 | 4.5 | 1.533 | 8 |

↓

| A | B1 | B2 | B3 | wi | wi0 | λmi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 0.222 | 0.217 | 0.250 | 0.689 | 0.230 | 3.002 |
| B2 | 0.667 | 0.652 | 0.625 | 1.944 | 0.648 | 3.004 |
| B3 | 0.111 | 0.130 | 0.125 | 0.366 | 0.122 | 3.005 |

按列归一化：  0.222=14.5，0.217=131.533，0.250=28，

0.667=34.5，0.652=11.533，0.625=58，

0.111=124.5，0.130=151.533，0.125=18

wi：0.689=0.222+0.217+0.250            wi0：0.230=0.689/3

1.944=0.667+0.652+0.625                0.648=1.944/3

0.366=0.111+0.130+0.125                0.122=0.366/3

λmi：3.002=1×0.230+13×0.648+2×0.1220.230

3.004=3×0.230+1×0.648+5×0.1220.648

3.005=12×0.230+15×0.648+1×0.1220.122

| A | B1 | B2 | B3 | wi0 | λmi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 1 | 1/3 | 2 | 0.230 | 3.002 |
| B2 | 3 | 1 | 5 | 0.648 | 3.004 |
| B3 | 1/2 | 1/5 | 1 | 0.122 | 3.005 |

λmax=13×(3.002+3.004+3.005)≈3.004

n≤3,  C.R.=C.I.=λmax−nn−1=3.004−33−1=0.002<0.1

R1=0.230×0.105+0.648×0.592+0.122×0.591=0.426
R2=0.230×0.258+0.648×0.333+0.122×0.334=0.283
R2=0.230×0.637+0.648×0.075+0.122×0.076=0.291

| 准则 方案 | B1 | B2 | B3 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.230 | 0.648 | 0.122 |  |
| C1 | 0.105 | 0.592 | 0.591 | 0.426 |
| C2 | 0.258 | 0.333 | 0.334 | 0.283 |
| C3 | 0.637 | 0.075 | 0.076 | 0.291 |

0.230 0.648 0.122为 A-B1B2B3判断矩阵的权重向量

0.105 0.258 0.637为B1-C1C2C3判断矩阵的权重向量

0.592 0.333 0.075为B2-C1C2C3判断矩阵的权重向量

0.591 0.334 0.076为B3-C1C2C3判断矩阵的权重向量

3. 某承包商计划采取两种策略向某工程投标。一种是投高标，中标机会为0.35，不中标机会为0.65；另一种是投低标，中标机会为0.6，不中标机会为0.4。投标不中时，则损失投标准备费5万元。中标后的情况见下表，请用决策树做策。（10分）

| 方案 | 效果 | 可能获利（万元） | 概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高标 | 好 | 500 | 0.3 |
|  | 一般 | 300 | 0.5 |
|  | 赔 | -100 | 0.2 |
| 低标 | 好 | 350 | 0.2 |
|  | 一般 | 200 | 0.6 |
|  | 赔 | -150 | 0.2 |

答：

高标：s1=0.35*[0.3*500+0.5*300+0.2*(-100)]+0.65*(-5)=94.75（万元）

低标：s2=0.6*[0.2*350+0.6*200+0.2*(-150)]+0.4*(-5)=94（万元）

计算的结果表明：高标的期望值高于低标，因此应采用高标策略。

4. 有下列两项（A和B）工程项目：

项目A名称：远程智能宠物喂食系统开发。该项目要求当用户长时间离家时，可以远程了解宠物生活情况，实现智能喂养。

项目B名称：远程智能浇花系统开发。该项目要求当用户长时间离家时，系统可以感知盆栽的生长环境状态，实现智能浇水。

选择上述两个项目中的一个完成。

（1）分析该工程在技术、管理、经济方面特点与需求，确定工程的功能、开发周期、投资额度等目标。（20分）

（2）选择该工程阶段划分、进度控制、成本分析的方法，说明方法的原理。（20分）

（3）分析该工程在阶段分析、过程规划与成本分析需考虑的要素、遵循的原则，以及这些要素、原则对成本的影响。(15分)

（4）设计该工程的实施阶段、过程规划与成本控制方案。（10分）

（5）确定工程的系统阶段分析、过程规划与成本分析方案的评价方法。(5分)

答：

- 结合所选工程项目的实际特点作答。注意结合参考教材第2页“工程的本质和特征”、第232页“工程的特点”、第239页“系统工程方法论”中关于工程目标及工程规划的相关内容、第256页“成本估算”（投资额度与此相关）等。

（2）阶段划分：可采用Hall三维结构法并阐述原理；进度控制：可采用网络计划图法并阐述原理；成本分析：结合成本估算、预算、成本控制（挣值分析法等）。

（3）

阶段分析

要素：时间维、逻辑维、知识维；

原则：三维结构法；

影响：优化不必要的开支。

过程规划

要素：网络计划时间参数；

原则：工期成本优化原则；

影响：最优计划方案工程费用最低。

成本分析

要素：决策成本、设计成本、获取成本、实施成本；

原则：成本效益原则、因地制宜原则。

影响：优化成本结构，减少不必要开支

课件《系统成本管理》中归纳了影响项目成本的主要因素。

此外，还可考虑环保、健康、安全等。

（4）结合所选工程项目的实际特点作答。可参考课件中的相关案例，适当简化。

（5）系统评价方法：关联矩阵、层次分析法等。若采用层次分析法，可将阶段分析、过程规划与成本分析方案作为准则层。